## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2018-01-19
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1. handle 用户登录后deviceId 2. check in deleteFaceFromPerson Command 3.蓝牙设备的一些client 测试 |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1. check in user BoxManager 2.增加user logout logic 3. 百度地图定位以及根据屏幕坐标转成经度纬度 |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.Main snacke display exception 2.蓝牙连接失败后ui处理 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2018-01-22 | 2018-01-26
其他待交事宜