## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2018.03.09
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1.修改用户状态逻辑的处理 2.fixed host port 自动的替换 3.增加首页显示的时间分类 |  |  | 2018.03.05 | 2018.03.06 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.fixed integer.parseInt() 异常 2.checkin photoFragment相关数据 3.checkin siteFragment相关数据 |  |  | 2018.03.07 | 2018.03.08 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1. 处理photoFragment 和 siteFragment里面的一些异常情况 2. 增加一些权限管理(手机定位等) |  |  | 2018.03.09 | 2018.03.09
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2018.03.12 | 2018.03.16
其他待交事宜