## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2018.03.23
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1. 修改用户反馈业务逻辑 2. 合并label的时候增加加载框 3. createLabel的逻辑测试 |  |  | 2018.03.19 | 2018.03.20 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.修复photoFragment大理图片异常问题 2.修改ssl的一些配置策略 3.修改photoFragment 加载图片慢的问题 |  |  | 2018.03.21 | 2018.03.22 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1. fixed 删除本地照片多次回调方法 2.fixed 网络畅通的情况下全部分类的照片都不会显示 |  |  | 2018.03.23 | 2018.03.23
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2018.03.26 | 2018.03.30
其他待交事宜