## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2018-01-05
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1. doc 编写和整理 2. 为createLabel && updateLabel添加"未命名"名称 |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.调试uploadFile 增加uploadFile 对应的上传数据,补充文档 2.bitmap 被回收处理，后期会再测试配置低的手机 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2018-01-08 | 2018-01-12
其他待交事宜