## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2018-01-12
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1.增加hidePerson command 2.增加deleteFaceFromPerson command 3.client 刷选蓝牙设备调试 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.client 蓝牙配网和重新配网test 2.client 蓝牙连接成功之后的调试 3.readDeviceId ip && deviceId 本地保存 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2018-01-15 | 2018-01-19
其他待交事宜