## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2018.03.30
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1. 增加清除本地缓存机制 2.修改上传照片时显示的信息 3.fixed 拥有者解绑非拥有者提示操作码错误 |  |  | 2018.03.26 | 2018.03.27 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.增加本地没有照片需要上传的提示 2.用户解绑box上传照片的一些测试 3.fixed 删除本地图片后位置错乱 4.fixed 显示图片信息界面的错误 |  |  | 2018.03.28 | 2018.03.29 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1. 解决删除本地图片，重新排序位置错乱的问题 2.删除本地照片增加进度框 3.getPhotoByLocation接口整理给 ios |  |  | 2018.03.30 | 2018.03.30
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2018.04.02 | 2018.04.06
其他待交事宜