## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2018.02.24
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1.增加连接数据流量的时候暂时取消b-server通讯，提示用户连接wifi 2.给外包iso刷机装机等 3.增加解绑box，重新绑定box后自动上传照片4.修复文件sort 空指针情况 5.整理c-server request command && params 6.一些字段的确认，常量的独立 |  |  | 2018.02.11 | 2018.02.13 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1. 整理 getPhotoByLocation command 2.添加unbind box 跟b-server的交互 3.修复上传照片时，重复添加相同的照片 4.给ios整理蓝牙配对的特征码 5.初步解决蓝牙配网成功后不能正常request bind box的问题 |  |  | 2018.02.22 | 2018.02.24 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2018.02.26 | 2018.03.02
其他待交事宜