## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2017-12-15
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1.通过fileMd5找回本地图片替换网络图片显示 2.增加MergePerson 之后刷新加载merge以后的数据 3.修复MergePerson后刷新labels |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.修复MergePerson后刷新第二层第三层数据 2.添加Userlist里isOwer业务代码 3.增加第二第三层本地缓存 |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.用户列表增加下拉刷新加载更多 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 完成
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2017-12-18 | 2017-12-22
其他待交事宜