## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2017-12-08
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1. 增加所有已创建的所有Label显示提供用户创建Label 2.修改Signup 界面 3.修改创建Label界面的用户显示头像 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.修改signin signup logic 2.去除AccessId hard logic 3.第一层实现Local Cache |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.去除signin signup data数据 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 完成
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2017-12-11 | 2017-12-15
其他待交事宜