## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2018.02.09
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1. 增加帮助中心界面 2. Client端的一些测试及其调试 3. 修复增加图片不会自动上传的bug |  |  | 2018.02.05 | 2018.02.06 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.增加用户解绑box, 重新绑定盒子 2. 为其他的分类适配本地的图片缓存 3.增加网络变化的用户状态改变 4.去除主页的本地缓存多次加载 |  |  | 2018.02.07 | 2018.02.09 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2018.02.11 | 2018.02.14
其他待交事宜