## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2017-11-24
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1.CafeBoxService中的changeOperateCode接口 2.CafeBoxService中的unbind接口 3.CafeBoxService中的createOperateCode接口 |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.CafeBoxService 调通了getListUser 2.response callback接口按需封装 3.CafeBoxService业务交互的代码跟踪 |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2017-11-27 | 2017-12-01
其他待交事宜