## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2017-12-29
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1.适配7.0 8.0 地图控件 2.第二，三，四层本地缓存适配 |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.内外网切换添加了test入口 2.针对C-Service请求，初步统一了一个请求方法 |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.测试外网穿透 |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 完成
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2018-01-02 | 2018-01-05
其他待交事宜