## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2018.03.02
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1. 侧边栏添加显示box存储空间等信息 2. cafeBox 管理界面的修改以及调整 3.getTrustStore getKeyStore的接口的调试 4.修改用户对盒子没有权限的情况 |  |  | 2018.02.26 | 2018.02.27 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1. checkin SSL相关代码 2.client端集成SSL 3.图片的url切换为Https |  |  | 2018.02.28 | 2018.03.01 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1. 接入微信登录 |  |  | 2018.03.02 | 2018.03.02
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2018.03.05 | 2018.03.09
其他待交事宜