## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2017-11-10
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 根据用户的登录状态和用户是否绑定盒子做一些界面 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 1.用户列表包括item的操作（删除,设为管理员） 2.输入授权码对话框 3.用户列表item分隔装饰
| 增加找回密码界面，增加输入密码界面 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 1.Xutils3.0 事件的加入 2.fragmentation管理找回密码 3.初步界面完成，后期结合接口调整
| 一些界面的细节调整，地图绘制的优化 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1.后期会结合后台接口调整界面
下周工作计划 | 界面结合后台接口调整 | 2017-11-13 | 2017-11-15
其他待交事宜