## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2017-11-17
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1.CafeBox开发项目设计说明书的书写 2.结合BindDeviceProposal文档进行CafeBox管理模块的修改 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 1.CafeBox管理模块修改完成
| 1.地图下方的城市列表item的点击事件处理 2.Glide图片库的Http扩展的学习方便后续使用 3.EventBus 粘性模式的调试 4.EventBus源码的分析方便后续的开发 |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 完成
| 1.熟悉CafeBoxService端的接口代码 2.调试CafeBoxService和CenterService接口 |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 1.核心代码跟接口基本熟悉 2.接口调试进行中
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2017-11-20 | 2017-11-24
其他待交事宜