## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2018.04.13
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1.增加注册的国家区号选择 2.添加一些资源的国际化 3.增加用户反馈接口等入口 4.去除glide多余的解析 |  |  | 2018.04.02 | 2018.04.03 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1. 修改一些资源的国际化 2.减少不必要的library的加载 3.修改getUserList接口的用户显示信息 4. 修复注册时显示的信息 |  |  | 2018.04.04 | 2018.04.05 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1. 修改getUserList接口的用户显示信息 2.修复注册时显示的信息 3.修改getUserList接口的用户显示信息 4.修复注册时显示的信息 5.增加通过新用户通过邀请码绑定盒子逻辑 6.修改getInviteCode 解析json异常 |  |  | 2018.04.08 | 2018.04.10
| 1. load trustStore改为本地，不需要每次去下载 2.给ios整理绑定盒子的第二种途径 3.修改一些显示信息 4.userId全部转为小写上传 5.给外部整理一些信息 |  |  | 2018.04.11 | 2018.04.13
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2018.04.16 | 2018.04.20
其他待交事宜