## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2017-12-01
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1.对每个Album人物创建Label 2.CreateLabel接口結合界面調試 |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.修改了CreateOperateCode和ChangeOperateCode加入一些对话框等操作 2.增加updateLabel接口在createLabel的基础上 3.CafeBoxManager界面增加DeviceInfo |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.调整注册界面的需要上传的用户信息 2.更换CafeBoxManagerActivity的RecyclerView.Adapter |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 完成
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2017-12-04 | 2017-12-08
其他待交事宜