## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2017-12-22
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1.修改DeviceInfo界面信息 2.check in 地理地图，头部列表加入地图模块 3.增加地图区域的点击效果 4.merge person 的labels修改为net request |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.labels 增加刷新&&loadMore 2.修改merge person 成功之后修改头像 3.增加没有连接CafeBox的提示 4.修复loadmore labelId = 0的问题 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1.修复mergeLabel之后刷新数据少一页的情况 2.整理接口数据文档 |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 完成
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2017-12-25 | 2017-12-29
其他待交事宜