## 周报
SW Devel Weekly Report
By Jack
2018.02.01
本周工作进度 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
| 1. 用户管理界面的代码的整理及其编写 2. 用户退出后清理有关数据 3. 增加用戶清除緩存入口 |  |  | 2018.01.29 | 2018.01.30 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
| 1. client的一些測試（網絡變化，getnatinfo command etc) 2. 修改地图显示marker,以适配网络加载图片 3.上传图片过程中sort photo 空指针异常修复 |  |  | 2018.01.31 | 2018.02.01 | 完成，后续会根据接口的做相应的改动
下周工作计划 | 调试CafeBoxService和CenterService接口 | 2018.02.05 | 2018.02.09
其他待交事宜